LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES

63ª reunión del Comité Permanente

Gland, Suiza, 3 a 7 de junio de 2024

**SC63 Doc.21.1**

**Preparación de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes**

**Contratantes (COP15):**

**Informe de la Secretaría sobre la COP15**

**Acción solicitada:**

Se invita al Comité Permanente a hacer lo siguiente:

i. tomar nota de este informe y del calendario indicativo de los eventos y plazos en el período previo a la COP15; y

ii. aprobar el tema y logotipo propuestos para la COP15.

**Antecedentes**

1. En la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP14), Zimbabwe anunció su deseo de acoger la COP15 en Victoria Falls. Después de este anuncio, la Secretaría recibió el 13 de diciembre de 2022 una notificación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Zimbabwe en la que el país se ofrecía a acoger la COP15.

2. En la 62ª reunión del Comité Permanente (SC62), el país anfitrión presentó sus planes y las fechas propuestas para celebrar la COP15. En la Decisión SC62-08, “El Comité Permanente aceptó las fechas propuestas para celebrar la COP15, del 23 al 31 de julio de 2025” y, en la Decisión SC62-09, “El Comité Permanente aprobó el orden del día provisional para la COP15, con la añadidura de la acreditación de Ciudad de Humedal como punto del orden del día”.

3. Este informe proporciona información sobre los preparativos de la COP15 que han tenido lugar después de la reunión SC62.

**Progresos realizados en los preparativos para la COP15**

4. La Secretaría ha prestado apoyo al Subgrupo sobre la COP15, organizando reuniones el 6 de septiembre de 2023 y el 17 de enero de 2024; la próxima reunión está prevista el 17 de abril. En esas reuniones, el país anfitrión proporcionó actualizaciones sobre sus planes y preparativos para la COP15 y recibió comentarios y opiniones de los miembros del Subgrupo sobre cómo organizar una COP con éxito.

5. En la reunión del Subgrupo celebrada el 17 de enero, Zimbabwe informó al Subgrupo de que el acuerdo con el país anfitrión había sido aprobado por el Comité Consultivo sobre Acuerdos Públicos el 11 de enero. Ulteriormente, la Secretaría y Zimbabwe organizaron un acto de firma el 4 de marzo en Harare, en el que el acuerdo con el país anfitrión fue firmado por el Excmo. Nqobizitha Mangaliso Ndhlovu, Ministro de Medio Ambiente, Clima y Vida Silvestre, y la Dra. Musonda Mumba, Secretaria General de la Convención. El evento fue cubierto por medios de comunicación nacionales y locales y promocionado en los canales de comunicación de la Convención. En los márgenes del evento, la Secretaria General pudo visitar varios Humedales de Importancia Internacional y reunirse con varias organizaciones nacionales que están prestando ayuda en la planificación y acogida de la COP15.

6. El tema propuesto para la COP15, “*Proteger los humedales para nuestro futuro común*”, se comunicó al Subgrupo sobre la COP15 en su reunión del 17 de enero. Los miembros del Subgrupo expresaron su apoyo al tema y respaldaron su aprobación en la reunión SC63. El país anfitrión ha preparado una propuesta de logotipo que se mostrará al Subgrupo sobre la COP15 en su reunión prevista el 17 de abril. Una vez que este la haya examinado, se presentará una propuesta definitiva de logotipo a la reunión SC63 para su aprobación.

7. Se ha establecido un equipo de coordinación de la COP15 con representantes de la Secretaría y el país anfitrión para supervisar los preparativos de la COP15. El equipo se reúne periódicamente por videoconferencia siguiendo el calendario de planificación y organización de la COP de la Secretaría para orientar las deliberaciones y decisiones sobre las acciones necesarias.

8. Está prevista una segunda visita de la Secretaría la semana del 8 de abril de 2024, con el objetivo de impulsar las gestiones logísticas sobre el lugar de la reunión, el alojamiento y la prestación de servicios técnicos.

**Calendario del período previo a la COP15**

9. En el Cuadro 1 se proporciona un calendario indicativo basado en las fechas aprobadas para la COP15. Las fechas límite de los plazos para presentar propuestas de enmienda del reglamento y proyectos de resolución dependerán de las fechas seleccionadas para la reunión SC64. Las fechas de dicha reunión se decidirán en la reunión SC63.

*Cuadro 1: Calendario de la preparación de la COP15*

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Evento** |
| **23 a 31 de julio de 2025** | **15ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP15)** |
| 25 de abril de 2025 | Publicación de los documentos de la COP15 |
| Marzo de 2025 | Las Partes Contratantes presentan a la Secretaría propuestas para enmendar el reglamento |
| Enero de 2025 | 64ª reunión del Comité Permanente (SC64) |
| Noviembre de 2024 | Presentación de las propuestas de proyectos de resolución |
| Diciembre de 2024 – enero de 2025 | Reuniones regionales previas a la COP |

**Reuniones regionales previas a la COP**

10. La Secretaría está prestando apoyo a las regiones en la organización de las reuniones regionales previas a la COP. Se están realizando consultas entre la Secretaría y los representantes regionales para determinar el formato, la modalidad y las fechas de esas reuniones.